Муниципальное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа № 17» с. Лукьяновка

ПРИКАЗ

от 25 июня 2011 г.                                                                                         № 82.

«О введении федеральных государственных стандартов начального общего образования в муниципальном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 17» с. Лукьяновка Красноармейского муниципального района».

Во исполнение распоряжения Правительства  Российской Федерации  от 27 февраля  2010 года №246-р «О реализации национальной образовательной  инициативы  «Наша новая школа», приказа  Министерства образования  и науки РФ от 06 октября 2009 года  №373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта  начального общего образования», приказа Управления образованием АКМР от 20 июня 2011 г № 167 « О введении федеральных государственных стандартов начального общего образования в образовательных учреждениях Красноармейского района», в соответствии  с Федеральным законом  от 01 декабря  2007 года №309-ФЗ «О внесении  изменений  в отдельные законодательные акты  РФ в части изменения  понятия и структуры государственного  образовательного стандарта», планом работы департамента образования и науки Приморского края, планом управления образованием администрации Красноармейского муниципального района Приморского края и в целях организации  введения  федерального  государственного образовательного стандарта  начального общего образования на территории Красноармейского муниципального района

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить План  - график мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в  муниципальном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №17» с. Лукьяновка на 2011-2012 учебный год. (Приложение № 1)

- Рабочей группе:

  - Обеспечить поэтапное введение и реализацию ФГОС НОО в МОУ «СОШ № 17» с. Лукьяновка с 01 сентября 2011 г.

  - Провести анализ готовности МОУ «СОШ № 17» с. Лукьяновка к реализации основной образовательной программы начального общего образования согласно критериям департамента образования и науки Приморского края. (Приказ Департамента образования и науки Приморского края от 02.06.2011 г № 721-а)

  - Рассмотреть вопрос об организации взаимодействия с учреждениями дополнительного образования детей по реализации внеурочной деятельности, предусмотренной ФГОС НОО.

- Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МОУ «СОШ № 17»                                                  С. Л. Бойко

Приложение № 1

к приказу директор

МОУ «СОШ № 17» с. Лукьяновка

от 25 июня 2011 г № 82

План - график

мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования

в  муниципальном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №17» с. Лукьяновка на 2011-2012 учебный год.

| Направление деятельности. | Мероприятия. | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Нормативное обеспечение введение ФГОС. | Разработка плана-графика введения ФГОС НОО на 2011-2012 учебный год. Внесение изменений в нормативную базу ОУ: - Приказ по утверждению плана- графика внедрения ФГОС на 2011-2012 учебный год; - Приказ об утверждении локальных актов по реализации ФГОС ( «Положение о школе полного дня»); - Приказ о введении новых должностных инструкции (новой должностной инструкции учителя начальных классов и заместителя директора по учебной работе на ступени начального образования) - Приказ об утверждении учебного плана; - Приказ об утверждении расписания; - Приказ о проведении внутришкольного контроля по реализации ФГОС НОО; - Приказ об утверждении годового плана(графика) работы школы; - Приказ о внесении изменений в Положение о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной аттестации; - Приказ о распределении обязанностей между администрацией по введению ФГОС Разработка и утверждение учебного плана школы. Разработка нормативных документов: расписания уроков, штатного расписания, режима работы школы, годового календарного учебного графика и др. Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие с требованиями ФГОС (учителя начальных классов, заместителей директора по учебной и воспитательной работе) Внесение изменений в «Положение о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной аттестации». Разработка Программы развития общеобразовательного учреждения | Июнь 2011 г Июнь – август 2011 г. Июнь-август 2011 г. Июнь-август 2011 г Июнь-август 2011 г Июнь-август 2011 г Июнь-август 2011 г | Администрация Администрация Администрация. Администрация Администрация Администрация Администрация |
| Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС. | Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками. Разработка локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников ОУ, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования. | Август 2011 г Июнь-август 2011 г | Руководитель ОУ Администрация |
| Организационное обеспечение введения ФГОС. | План-график введения ФГОС НОО на 2011-2012 учебный год. Приказ об утверждении плана-графика введения ФГОС. Разработка программы внеурочной деятельности по направлениям и видам деятельности, зафиксированным в стандарте. Приказ об утверждении программы внеурочной деятельности. Разработка и утверждение плана методической работы. Направление на курсы повышения квалификации педагогов начальной школы и администрации школы по вопросам подготовки к введению ФГОС в начальной школе. Оказание консультативной и информационной помощи учителям начальных классов ОУ Участие в работе семинаров-совещаний по вопросам введения ФГОС начального общего образования Самоанализ деятельности школы по готовности к введению ФГОС начального общего образования Переход на стандарты начального общего образования (1 класс) | Июнь 2011 г Июнь-август 2011 г Август 2011 г В течение года В течение года В течение года Июнь-август 2011 г Сентябрь 2011 г | Администрация Администрация Администрация Администрация Администрация Администрация Администрация Администрация |
| Информационное обеспечение введения ФГОС. | Создание сайта школы Освещение вопросов введения ФГОС НОО в СМИ Организация просветительской работы с родителями, заинтересованной общественностью по вопросам введения ФГОС НОО Ведение электронных журналов Подготовка и проведение публичного отчета образовательного учреждения о ходе и результатам введения ФГОС НОО. | Сентябрь-декабрь 2011 г В течение года В течение года В течение года Май-июнь 2011 г | Администрация Администрация Администрация Администрация Администрация |
| Материально-техническое обеспечение введения ФГОС. | Разработка локальных актов структурных подразделений ОУ с учетом требований к оснащенности образовательного процесса (положение об учебном кабинете и др.) Обоснованность использования помещений для реализации ООП НОО(информация о соответствии, план мероприятий по устранению недостатков). Соответствие материально-технической базы реализации ООП НОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда(информация о соответствии, план мероприятий по устранению недостатков) Санитарно-гигиеническое благополучие образовательной среды(информация о соответствии, план мероприятий по устранению недостатков) Обеспечение ограничения доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся(информация о соответствии, план мероприятий по устранению недостатков Обеспечение поэтапного оснащения ОУ: -учебной и учебно-методической литературой по ФГОС НОО; -учебно-методическим оборудованием в соответствии с требованиями к условиям реализации ФГОС НОО. | Июнь-август 2011 г Август 2011 г Август 2011 г Август 2011 г Август 2011 г В течение года. | Администрация Администрация Администрация Администрация Администрация, библиотекарь. Руководитель ОУ. |
| Кадровое обеспечение введения ФГОС. | Разработка плана научно-методических семинаров (внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на проблемы введения ФГОС НОО. Организация методической работы с педагогами школы Изучение и применение опыта пилотных школ. Повышение квалификации учителей начальной школы и администрации по вопросам подготовки к введению ФГОС в начальной школе. | Август 2011 г В течение года В течение года В течение года | Администрация Администрация Учителя начальной школы, администрация. Учителя нач. классов, администрация. |